## Backlog
Besoins métiers | ID | Titre | En tant que | Je veux... | Afin de... | Pondération | Données/Autorisations nécessaires | Priorisation | Charge : 131 jours | Charge (total) : 100 % | Profil | Coût : 63400 € | Charge (total) : 100 % | Profile | Coût journalier estimé (€) | Charges (jours
Création de compte et connexion | 1 | Création de compte et connexion | Utilisateur de l'application | Créer un compte et me connecter avec une adresse mail et un mot de passe. | Accéder à mes informations personnelles, photos, articles recommandés, et pouvoir passer commande. | 80 | Connexion sécurisée pour le paiement | Must Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893% | Développeur | 400 | 61
Outil de recommandation de vêtements basé sur la garde-robe | 2 | Prise de photo et gestion de collection de vêtements | Utilisateur de l'application | Prendre des photos de mes vêtements et les sauvegarder dans une collection. | Recevoir des recommandations personnalisées en fonction de ma garde-robe. | 40 | Appareil photo et stockage | Should Have | 5 | 3.817% | Développeur | 2000 | 3.155% | Data Scientist | 600 | 30
| 3 | Algorithme de recommandation basé sur les photos stockées | Application | Recommander des vêtements en analysant les photos de ma garde-robe. | Proposer des articles correspondant à mes goûts. | 100 | Photos enregistrées, catalogue produit, IA | Must Have | 15 | 11.45% | Data Scientist | 9000 | 14.2% | Prestataire IA | 600 | 25
| 4 | Affichage des vêtements proposés sur les photos de l'utilisateur | Application | Afficher les vêtements proposés directement sur mes photos. | Simuler l'essayage des vêtements et faciliter mon choix. | 50 | Catalogue produit, IA, stockage utilisateur | Could Have | 25 | 19.08% | Prestataire IA | 15000 | 23.66% | UX Designer | 400 | 10
| 5 | Modification des vêtements proposés (couleur et style) | Utilisateur de l'application | Modifier la couleur et le style des vêtements recommandés. | Tester différentes variantes et affiner les recommandations. | 30 | Catalogue produit | Could Have | 10 | 7.634% | Développeur | 4000 | 6.309% | Graphiste | 400 | 5
Outil de recommandation basé sur les préférences et tendances | 6 | Définition des styles préférés | Utilisateur de l'application | Définir mes styles préférés. | Recevoir des recommandations en adéquation avec mes goûts personnels. | 20 | Liste de styles du catalogue | Should Have | 5 | 3.817% | Développeur | 2000 | 3.155%
| 7 | Référencement des marques préférées | Utilisateur de l'application | Indiquer mes marques préférées parmi celles proposées dans l'application. | Recevoir des suggestions alignées avec mes choix de marques. | 20 | Marques référencées dans le catalogue | Could Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893% | Organisation complète: Gestion et suivi - Alicia (Product Owner) : - Responsable de la vision du produit. - Décide des priorités et fixe les objectifs des sprints. - Valide les fonctionnalités développées et assure la satisfaction des parties prenantes. - Billel (IA Product Manager) : - Coordonne les différents profils (techniques, créatifs, gestion). - Planifie les tâches, suit les avancées et gère les risques. - Facilite la communication entre les membres de l’équipe et veille au respect des délais. Données (Data) - Clara (Data Scientist) : - Crée et entraîne les modèles d’intelligence artificielle pour les recommandations vestimentaires. - Analyse les datasets, identifie les biais et améliore les algorithmes. - Collabore étroitement avec Arnaud pour garantir la qualité des modèles IA. - Arnaud (Prestataire IA) : - Fournit un support technique avancé pour l’entraînement des modèles IA. - Partage des bonnes pratiques et outils pour optimiser les performances des modèles. - Développement - Hakim et Lucas (Développeurs) : - Développent l’application mobile en intégrant les modèles IA dans le backend. - S’assurent de la fluidité et de la performance de l’application. - Corrigent les bugs et implémentent les améliorations après les tests. - Gèrent les connectivités entre le frontend, le backend et les bases de données. - Création - Julie (UX Designer) : - Conçoit une interface intuitive pour les utilisateurs. - Réalise des wireframes et prototypes en collaboration avec les développeurs. - Teste l’expérience utilisateur pour s'assurer que l’application est simple et agréable à utiliser. - Sofia (Graphiste) : - Travaille sur le design visuel de l’application (logo, charte graphique, icônes). - Crée des visuels attrayants pour renforcer l’identité de la marque. - S’assure de l’esthétique générale de l’application.
| 8 | Référencement des blogs, sites et influenceurs préférés | Utilisateur de l'application | Ajouter des blogs et influenceurs à mes sources d'inspiration. | Accéder à des recommandations basées sur leurs conseils et contenus. | 15 | Données personnelles sur préférences | Could Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
| 9 | Algorithme de recommandation basé sur les préférences | Application | Recommander des articles selon mes styles et marques préférés. | Obtenir des suggestions personnalisées et pertinentes. | 50 | Historique des préférences utilisateur | Should Have | 15 | 11.45% | Data Scientist | 9000 | 14.2%
Avis sur les propositions de vêtements | 10 | Avis sur les propositions de vêtements | Utilisateur de l'application | Donner mon avis sur les vêtements recommandés. | Améliorer la pertinence des recommandations futures. | 10 | Système de notation | Should Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
Gestion du panier et commande | 11 | Ajout de produits au panier | Utilisateur de l'application | Ajouter des produits recommandés dans mon panier. | Sélectionner plusieurs articles avant de passer ma commande. | 30 | Références produits | Must Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
| 12 | Validation de la commande | Utilisateur de l'application | Valider ma commande et choisir le mode de livraison. | Finaliser ma commande selon mes préférences. | 70 | Options de livraison | Must Have | 5 | 3.817% | Développeur | 2000 | 3.155%
| 13 | Finalisation par une transaction bancaire | Utilisateur de l'application | Finaliser ma commande en effectuant un paiement sécurisé. | Compléter mon achat en toute confiance. | 100 | Connexion sécurisée | Must Have | 7 | 5.344% | Développeur | 2800 | 4.416%
Gestion des données personnelles (RGPD) | 14 | Désinscription au service de recommandation | Utilisateur de l'application | Me désinscrire du service de recommandation. | Ne plus recevoir de notifications ou suggestions. | 10 | Préférences utilisateur | Should Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
| 15 | Modification et suppression des données personnelles | Utilisateur de l'application | Modifier ou supprimer mes données personnelles. | Gérer mes informations sensibles conformément à mes droits. | 15 | Historique des données utilisateur | Should Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
| 16 | Gestion de la durée de conservation des données personnelles | Utilisateur de l'application | Définir la durée de conservation de mes données. | M'assurer qu'elles soient supprimées automatiquement après une période définie. | 10 | Historique des données utilisateur | Should Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
| 17 | Purge automatique des données personnelles après inactivité | Application | Supprimer automatiquement les données après une période d'inactivité. | Respecter les réglementations RGPD en cas de non-utilisation prolongée. | 15 | Informations utilisateur et historique d'activité | Should Have | 5 | 3.817% | Développeur | 2000 | 3.155%
Interface utilisateur | 18 | Présentation des pages et menus | Application | Présenter les différentes pages et menus | Permettre à l'utilisateur d'interagir avec les différents outils | 50 | Architecture de l'application | Must Have | 10 | 7.634% | UX Designer | 4000 | 6.309%
| 19 | Design graphique de l'application | Application | Habiller graphiquement l'application et créer un logo | Rendre l'application plus conviviale et identifiable par l'utilisateur | 20 | Charte graphique | Must Have | 5 | 3.817% | Graphiste | 2000 | 3.155%

## SPRINTS
ÉQUIPE PROJET
| Gestion/Suivi ► | Product Owner : Alicia | Data ► | Data Scientist : Clara |  | Dév ► | Développeurs : Hakim & Lucas |  |  | Créa ► | UX Designer : Julie
|  | IA Product Manager : Billel |  | Presta IA : Arnaud | [6 empty] | Graphiste : Sofia
Deux Développeurs : Mobilisés sur tous les sprints, avec une charge totale bien répartie (31 jours chacun, soit 62 jours au total). Ils travaillent en parallèle pour accélérer la livraison des fonctionnalités clés. Data Scientist : Intervient dans les Sprints 1 et 3 pour le développement des algorithmes IA, avec une charge totale de 30 jours. Prestataire IA : Contribue principalement au Sprint 2, avec une charge dédiée de 25 jours pour l’intégration des recommandations visuelles. UX Designer et Graphiste : Interviennent uniquement lors du Sprint 1 pour concevoir l'interface utilisateur et les éléments graphiques, avec une charge de 10 jours pour l'UX Designer et 5 jours pour le Graphiste.
Point de plannification Sprint 1 : Création des bases
|  |  | Sprint 1 - charge : | 33
ID | Titre | En tant que | Je veux... | Afin de... | Pondération | Données/Autorisations nécessaires | Priorisation | Charge : 33 jours | Charge (total) : 25,2 % | Profil | Coût estimé (€) | Charge (total) : 25,6 % | User stories : | 4
1 | Création de compte et connexion | Utilisateur de l'application | Créer un compte et me connecter avec une adresse mail et un mot de passe. | Accéder à mes informations personnelles, photos, articles recommandés, et pouvoir passer commande. | 80 | Connexion sécurisée pour le paiement | Must Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893% | Durée Developpeur : | 3
3 | Algorithme de recommandation basé sur les photos stockées | Application | Recommander des vêtements en analysant les photos de ma garde-robe. | Proposer des articles correspondant à mes goûts. | 100 | Photos enregistrées, catalogue produit, IA | Must Have | 15 | 11.45% | Data Scientist | 9000 | 14.2% | Durée Data Scientist : | 15
18 | Présentation des pages et menus | Application | Présenter les différentes pages et menus | Permettre à l'utilisateur d'interagir avec les différents outils | 50 | Architecture de l'application | Must Have | 10 | 7.634% | UX Designer | 4000 | 6.309% | Durée UX Designer : | 10
19 | Design graphique de l'application | Application | Habiller graphiquement l'application et créer un logo | Rendre l'application plus conviviale et identifiable par l'utilisateur | 20 | Charte graphique | Must Have | 5 | 3.817% | Graphiste | 2000 | 3.155% | Durée Graphiste : | 5
Composition de l'équipe : 1 Développeur, 1 Data Scientist, 1 UX Designer, 1 Graphiste
Suivi quotidien : Réunion de suivi quotidien d'une durée de 15 minutes.
Points de pilotage et replanification : uniquement si le besoin est identifié lors du daily (1h)
Sprint 1 : Réalisation des points de revue, organisation de la rétrospective, et validation pour le lancement du sprint suivant.
Point de plannification Sprint 2 : Gestion de la garde-robe et premières recommandations
|  |  | Sprint 2 - charge : | 33
ID | Titre | En tant que | Je veux... | Afin de... | Pondération | Données/Autorisations nécessaires | Priorisation | Charge : 33 jours | Charge (total) : 25,2 % | Profil | Coût estimé (€) | Charge (total) : 28,7 % | User stories : | 3
2 | Prise de photo et gestion de collection de vêtements | Utilisateur de l'application | Prendre des photos de mes vêtements et les sauvegarder dans une collection. | Recevoir des recommandations personnalisées en fonction de ma garde-robe. | 40 | Appareil photo et stockage | Should Have | 5 | 3.817% | Développeur | 2000 | 3.155% | Durée Developpeur : | 8
4 | Affichage des vêtements proposés sur les photos de l'utilisateur | Application | Afficher les vêtements proposés directement sur mes photos. | Simuler l'essayage des vêtements et faciliter mon choix. | 50 | Catalogue produit, IA, stockage utilisateur | Could Have | 25 | 19.08% | Prestataire IA | 15000 | 23.66% | Durée Prestataire IA : | 25
11 | Ajout de produits au panier | Utilisateur de l'application | Ajouter des produits recommandés dans mon panier. | Sélectionner plusieurs articles avant de passer ma commande. | 30 | Références produits | Must Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
Composition de l'équipe : 1 Développeur, 1 Prestataire IA
Suivi quotidien : Réunion de suivi quotidien d'une durée de 15 minutes.
Points de pilotage et replanification : uniquement si le besoin est identifié lors du daily (1h)
Sprint 2 : Réalisation des points de revue, organisation de la rétrospective, et validation pour le lancement du sprint suivant.
Point de plannification Sprint 3 : Finalisation du panier et gestion des commandes
|  |  | Sprint 3 - charge : | 27
ID | Titre | En tant que | Je veux... | Afin de... | Pondération | Données/Autorisations nécessaires | Priorisation | Charge : 27 jours | Charge (total) : 20,6 % | Profil | Coût estimé (€) | Charge (total) : 21,8 % | User stories : | 3
9 | Algorithme de recommandation basé sur les préférences | Application | Recommander des articles selon mes styles et marques préférés. | Obtenir des suggestions personnalisées et pertinentes. | 50 | Historique des préférences utilisateur | Should Have | 15 | 11.45% | Data Scientist | 9000 | 14.2% | Durée Developpeur : | 12
12 | Validation de la commande | Utilisateur de l'application | Valider ma commande et choisir le mode de livraison. | Finaliser ma commande selon mes préférences. | 70 | Options de livraison | Must Have | 5 | 3.817% | Développeur | 2000 | 3.155% | Durée Data Scientist : | 15
13 | Finalisation par une transaction bancaire | Utilisateur de l'application | Finaliser ma commande en effectuant un paiement sécurisé. | Compléter mon achat en toute confiance. | 100 | Connexion sécurisée | Must Have | 7 | 5.344% | Développeur | 2800 | 4.416%
Composition de l'équipe : 1 Développeur, 1 Data Scientist
Suivi quotidien : Réunion de suivi quotidien d'une durée de 15 minutes.
Points de pilotage et replanification : uniquement si le besoin est identifié lors du daily (1h)
Sprint 3 : Réalisation des points de revue, organisation de la rétrospective, et validation pour le lancement du sprint suivant.
Point de plannification Sprint 4 : Gestion des préférences utilisateur et RGPD
|  |  | Sprint 4 - Charge : | 26
ID | Titre | En tant que | Je veux... | Afin de... | Pondération | Données/Autorisations nécessaires | Priorisation | Charge : 26 jours | Charge (total) : 19,8 % | Profil | Coût estimé (€) | Charge (total) : 16,4 % | User stories : | 5
5 | Modification des vêtements proposés (couleur et style) | Utilisateur de l'application | Modifier la couleur et le style des vêtements recommandés. | Tester différentes variantes et affiner les recommandations. | 30 | Catalogue produit | Could Have | 10 | 7.634% | Développeur | 4000 | 6.309% | Durée Developpeur : | 26
6 | Définition des styles préférés | Utilisateur de l'application | Définir mes styles préférés. | Recevoir des recommandations en adéquation avec mes goûts personnels. | 20 | Liste de styles du catalogue | Should Have | 5 | 3.817% | Développeur | 2000 | 3.155%
15 | Modification et suppression des données personnelles | Utilisateur de l'application | Modifier ou supprimer mes données personnelles. | Gérer mes informations sensibles conformément à mes droits. | 15 | Historique des données utilisateur | Should Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
16 | Gestion de la durée de conservation des données personnelles | Utilisateur de l'application | Définir la durée de conservation de mes données. | M'assurer qu'elles soient supprimées automatiquement après une période définie. | 10 | Historique des données utilisateur | Should Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
17 | Purge automatique des données personnelles après inactivité | Application | Supprimer automatiquement les données après une période d'inactivité. | Respecter les réglementations RGPD en cas de non-utilisation prolongée. | 15 | Informations utilisateur et historique d'activité | Should Have | 5 | 3.817% | Développeur | 2000 | 3.155%
Composition de l'équipe : 2 Développeur
Suivi quotidien : Réunion de suivi quotidien d'une durée de 15 minutes.
Points de pilotage et replanification : uniquement si le besoin est identifié lors du daily (1h)
Sprint 4 : Réalisation des points de revue, organisation de la rétrospective, et validation pour le lancement du sprint suivant.
Point de plannification Sprint 5 : Fonctionnalités avancées et suggestions
|  |  | Sprint 4 - Charge : | 12
ID | Titre | En tant que | Je veux... | Afin de... | Pondération | Données/Autorisations nécessaires | Priorisation | Charge : 12 jours | Charge (total) : 9,2 % | Profil | Coût estimé (€) | Charge (total) : 7,6 % | User stories : | 4
7 | Référencement des marques préférées | Utilisateur de l'application | Indiquer mes marques préférées parmi celles proposées dans l'application. | Recevoir des suggestions alignées avec mes choix de marques. | 20 | Marques référencées dans le catalogue | Could Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893% | Durée Developpeur : | 12
8 | Référencement des blogs, sites et influenceurs préférés | Utilisateur de l'application | Ajouter des blogs et influenceurs à mes sources d'inspiration. | Accéder à des recommandations basées sur leurs conseils et contenus. | 15 | Données personnelles sur préférences | Could Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
10 | Avis sur les propositions de vêtements | Utilisateur de l'application | Donner mon avis sur les vêtements recommandés. | Améliorer la pertinence des recommandations futures. | 10 | Système de notation | Should Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
14 | Désinscription au service de recommandation | Utilisateur de l'application | Me désinscrire du service de recommandation. | Ne plus recevoir de notifications ou suggestions. | 10 | Préférences utilisateur | Should Have | 3 | 2.29% | Développeur | 1200 | 1.893%
Composition de l'équipe : 2 Développeur
Suivi quotidien : Réunion de suivi quotidien d'une durée de 15 minutes.
Points de pilotage et replanification : uniquement si le besoin est identifié lors du daily (1h)
Sprint 5 : Réalisation des points de revue, organisation de la rétrospective.

## Burndown chart
Sprint | Jour | user stories
Sprint 1 | 1 | 19
| 2 | 19
| 3 | 19
| 4 | 18
| 5 | 18
| 6 | 18
| 7 | 18
| 8 | 18
| 9 | 18
| 10 | 18
| 11 | 18
| 12 | 18
| 13 | 18
| 14 | 18
| 15 | 18
| 16 | 18
| 17 | 18
| 18 | 18
| 19 | 17
| 20 | 17
| 21 | 17
| 22 | 17
| 23 | 17
| 24 | 17
| 25 | 17
| 26 | 17
| 27 | 17
| 28 | 17
| 29 | 16
| 30 | 16
| 31 | 16
| 32 | 16
| 33 | 16
Sprint 2 | 34 | 15
| 35 | 15
| 36 | 15
| 37 | 15
| 38 | 15
| 39 | 14
| 40 | 14
| 41 | 14
| 42 | 14
| 43 | 14
| 44 | 14
| 45 | 14
| 46 | 14
| 47 | 14
| 48 | 14
| 49 | 14
| 50 | 14
| 51 | 14
| 52 | 14
| 53 | 14
| 54 | 14
| 55 | 14
| 56 | 14
| 57 | 14
| 58 | 14
| 59 | 14
| 60 | 14
| 61 | 14
| 62 | 14
| 63 | 14
| 64 | 13
| 65 | 13
| 66 | 13
Sprint 3 | 67 | 12
| 68 | 12
| 69 | 12
| 70 | 12
| 71 | 12
| 72 | 12
| 73 | 12
| 74 | 12
| 75 | 12
| 76 | 12
| 77 | 12
| 78 | 12
| 79 | 12
| 80 | 12
| 81 | 12
| 82 | 11
| 83 | 11
| 84 | 11
| 85 | 11
| 86 | 11
| 87 | 10
| 88 | 10
| 89 | 10
| 90 | 10
| 91 | 10
| 92 | 10
| 93 | 10
Sprint 4 | 94 | 9
| 95 | 9
| 96 | 9
| 97 | 9
| 98 | 9
| 99 | 9
| 100 | 9
| 101 | 9
| 102 | 9
| 103 | 9
| 104 | 8
| 105 | 8
| 106 | 8
| 107 | 8
| 108 | 8
| 109 | 7
| 110 | 7
| 111 | 7
| 112 | 6
| 113 | 6
| 114 | 6
| 115 | 5
| 116 | 5
| 117 | 5
| 118 | 5
| 119 | 5
Sprint 5 | 120 | 4
| 121 | 4
| 122 | 4
| 123 | 3
| 124 | 3
| 125 | 3
| 126 | 2
| 127 | 2
| 128 | 2
| 129 | 1
| 130 | 1
| 131 | 1