## Dimensionnement
Calcules des charges
USER STORIES
| Profile | Coût journalier estimé (€) | Charges (jours) | Charges (%) | Coût (€) | Coût (%)
| Développeur | 400 | 61 | 46.56% | 24400 | 38.49%
| Data Scientist | 600 | 30 | 22.9% | 18000 | 28.39%
| Prestataire IA | 600 | 25 | 19.08% | 15000 | 23.66%
| UX Designer | 400 | 10 | 7.634% | 4000 | 6.309%
| Graphiste | 400 | 5 | 3.817% | 2000 | 3.155%
|  |  | 131 |  | 63400
Remarques
Les plus gros coûts proviennent du Presta IA : considérer une formation complémentaire pour le Data Scientist afin de réduire ce type de coût à l'avenir.
INFRASTRUCTURE AZURE
Azure AI Custom vision
|  | Quantité | Coût unitaire | Total
| Transactions de chargement et de prédiction | 1000000 | 0.00191 | 1910
| Formation (heurs) | 744 | 9.54 | 7097.76
| Stockage des images | 200000 | 0.00067 | 134
|  |  | Total initial (€) : | 9141.76
|  |  | Total mensuel ($) : | 2044
COÛTS ANNUELS DE MAINTENANCE
Coût de développement initial
| User stories | 63400
| Infrastructure Azure | 9141.76
72541.76
| MAINTENANCE | 10881.264
| % du coût initial : | 15%
Remarques
Les coûts annuels de maintenance sont évalués à 15% du coût initial.
COÛTS MARKETING
|  | Campagne lancement produit : | 40000 |  | Remarques
|  | Campagne mensuelle : | 3000 |  | Budget initial de lancement : campagnes display et collaborations avec des influenceurs. Budget mensuel post-lancement : campagnes display uniquement.
ESTIMATION DES GAINS GÉNÉRÉS PAR L’AUGMENTATION DES VENTES
| Mois 1 | 15000 |  | Croissance mensuelle Mois 1 à Mois 8 : |  |  | 20%
| Mois 2 | 18000 |  | Croissance mensuelle Mois 9 à Mois 16 : |  |  | 15% | Remarques
| Mois 3 | 21600 |  | Croissance mensuelle Mois 17 à Mois 24 : |  |  | 10% | - Les gains du premier mois sont estimés à 15 000 €, soutenus par une forte campagne de lancement. - Une réduction progressive du taux de croissance est anticipée à partir du 9e mois, reflétant une saturation partielle du marché cible.
| Mois 4 | 25920
| Mois 5 | 31104
| Mois 6 | 37324.8
| Mois 7 | 44789.76
| Mois 8 | 53747.712
| Mois 9 | 61809.8688
| Mois 10 | 71081.3491
| Mois 11 | 81743.5515
| Mois 12 | 94005.0842
| Mois 13 | 108105.8468
| Mois 14 | 124321.7239
| Mois 15 | 142969.9824
| Mois 16 | 164415.4798
| Mois 17 | 180857.0278
| Mois 18 | 198942.7306
| Mois 19 | 218837.0036
| Mois 20 | 240720.704
| Mois 21 | 264792.7744
| Mois 22 | 291272.0518
| Mois 23 | 320399.257
| Mois 24 | 352439.1827
RENTABILITÉ
| Mois | Coûts | Coûts cumulés | Gains ventes | Gains cumulés | Gains net
| Mois 1 | 113448.532 | 113448.532 | 15000 | 15000 | -98448.532
| Mois 2 | 5950.772 | 119399.304 | 18000 | 33000 | -86399.304
| Mois 3 | 5950.772 | 125350.076 | 21600 | 54600 | -70750.076 |  |  | Remarque
| Mois 4 | 5950.772 | 131300.848 | 25920 | 80520 | -50780.848
| Mois 5 | 5950.772 | 137251.62 | 31104 | 111624 | -25627.62 |  |  | - La rentabilité est atteinte à partir du 5e mois, grâce à une forte croissance des gains dès le démarrage du projet. - Les coûts initiaux élevés sont amortis rapidement grâce à une progression continue des gains mensuels. - Sur une période de 2 ans, les gains nets cumulés atteignent 2 913 884 €, confirmant la viabilité économique du projet. - La visualisation graphique met en évidence une phase initiale de pertes suivie d’une accélération de la rentabilité.
| Mois 6 | 5950.772 | 143202.392 | 37324.8 | 148948.8 | 5746.408
| Mois 7 | 5950.772 | 149153.164 | 44789.76 | 193738.56 | 44585.396
| Mois 8 | 5950.772 | 155103.936 | 53747.712 | 247486.272 | 92382.336
| Mois 9 | 5950.772 | 161054.708 | 61809.8688 | 309296.1408 | 148241.4328
| Mois 10 | 5950.772 | 167005.48 | 71081.3491 | 380377.4899 | 213372.0099
| Mois 11 | 5950.772 | 172956.252 | 81743.5515 | 462121.0414 | 289164.7894
| Mois 12 | 5950.772 | 178907.024 | 94005.0842 | 556126.1256 | 377219.1016
| Mois 13 | 5950.772 | 184857.796 | 108105.8468 | 664231.9725 | 479374.1765
| Mois 14 | 5950.772 | 190808.568 | 124321.7239 | 788553.6963 | 597745.1283
| Mois 15 | 5950.772 | 196759.34 | 142969.9824 | 931523.6788 | 734764.3388
| Mois 16 | 5950.772 | 202710.112 | 164415.4798 | 1095939.1586 | 893229.0466
| Mois 17 | 5950.772 | 208660.884 | 180857.0278 | 1276796.1864 | 1068135.3024
| Mois 18 | 5950.772 | 214611.656 | 198942.7306 | 1475738.917 | 1261127.261
| Mois 19 | 5950.772 | 220562.428 | 218837.0036 | 1694575.9206 | 1474013.4926
| Mois 20 | 5950.772 | 226513.2 | 240720.704 | 1935296.6246 | 1708783.4246
| Mois 21 | 5950.772 | 232463.972 | 264792.7744 | 2200089.399 | 1967625.427
| Mois 22 | 5950.772 | 238414.744 | 291272.0518 | 2491361.4509 | 2252946.7069
| Mois 23 | 5950.772 | 244365.516 | 320399.257 | 2811760.7079 | 2567395.1919
| Mois 24 | 5950.772 | 250316.288 | 352439.1827 | 3164199.8906 | 2913883.6026
| Rentabilité à partir du 5 mois |  |  |  | Gains sur 2 ans : | 2913883.6026