## Risques
RISQUES
Titre | Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à 3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact × prob) | Actions de prévention | Action de correction (si événement redouté arrive)
Dépendance au sous-traitant et transparence IA | Le Data Scientist est junior et dépend d’un sous-traitant externe, ce qui limite le contrôle sur les modèles IA, peut soulever des questions sur leur transparence et fiabilité, et entraîner un manque d’explicabilité des modèles auprès du public. | Retards dans le développement, critiques publiques concernant la transparence ou la neutralité des modèles IA. | Allongement des délais, augmentation de la charge sur le Data Scientist, scepticisme public, perte de confiance des utilisateurs. | Retard de livraison, impact sur l’image de marque, diminution de la satisfaction client, et risque de polémique. | 2 | 3 | 6 | Planifier un suivi rigoureux des livraisons avec le prestataire, anticiper des explications claires sur les modèles et préparer une documentation technique accessible. | Recruter un expert IA en interne pour limiter la dépendance, mettre en place un plan de communication proactive et répondre rapidement aux critiques publiques.
Pression des délais liée à la concurrence | Un concurrent prévoit de lancer une application similaire dans des délais très courts, rendant le time-to-market crucial pour conserver un avantage compétitif. (réussir à lancer le produit rapidement est essentiel pour rester compétitif ) | Retard dans le lancement de l'application par rapport au concurrent. | Perte de parts de marché, opportunités manquées, baisse de compétitivité sur le segment visé. | Forte perte d’avantage concurrentiel, impact direct sur les ventes et la croissance à long terme. | 3 | 2 | 6 | Prioriser les fonctionnalités critiques pour le MVP (Produit Minimum Viable) et établir un planning agressif mais réalisable. | Déployer une version bêta pour capter rapidement les premiers utilisateurs, même avec des fonctionnalités réduites.
Surcharge des développeurs | Les développeurs affectés au projet travaillent simultanément sur une autre application prioritaire. | Retards dans la livraison des sprints liés à une charge excessive. | Délai accru dans la livraison de certaines fonctionnalités, affectant le planning global du projet. | Retard modéré dans les livraisons, impact limité mais potentiellement frustrant pour les parties prenantes. | 2 | 2 | 4 | Allouer des développeurs supplémentaires ou redistribuer la charge de travail pour éviter les blocages dans l'avancement du projet. | Réorganiser les priorités en mettant de côté les fonctionnalités moins urgentes ou faire appel à une aide temporaire pour compenser le manque de ressources.
Gestion des données personnelles sensibles | Les images téléchargées par les utilisateurs constituent des données personnelles et sensibles, soumises aux exigences strictes du RGPD. | Non-conformité au RGPD entraînant des sanctions juridiques et une perte de confiance des utilisateurs. | Amendes financières importantes, impact négatif sur la réputation, et réticence des utilisateurs à adopter l’application. | Risque élevé pour l’image de marque, coûts potentiels significatifs en cas de non-conformité ou de fuite de données. | 3 | 3 | 9 | Implémenter une politique stricte de gestion des données (cryptage, accès sécurisé) et réaliser un audit de conformité RGPD. | Lancer un audit externe, communiquer rapidement sur les correctifs mis en place, et rassurer les utilisateurs via des mesures renforcées.
Biais dans les modèles IA | Les données utilisées pour entraîner les modèles IA pourraient ne pas être suffisamment diversifiées, introduisant des biais dans les recommandations. | Recommandations biaisées ou non pertinentes, générant une expérience utilisateur insatisfaisante. | Insatisfaction des utilisateurs, critiques négatives, et adoption limitée de l’application. | Dégradation temporaire de l’expérience utilisateur et baisse des taux d’engagement avec l’application. | 2 | 3 | 6 | Tester régulièrement les modèles IA pour détecter les biais, enrichir les datasets avec des données plus variées. | Retravailler les modèles IA pour corriger les biais identifiés, avec un focus sur la diversité des données.
Bugs critiques lors du lancement | Une phase de test insuffisante pourrait ne pas détecter certains bugs critiques avant le lancement. | Bugs majeurs visibles par les utilisateurs, réduisant leur confiance dans l’application. | Adoption réduite de l’application et critiques négatives sur les stores ou les réseaux sociaux. | Répercussions importantes sur la satisfaction client et les efforts de fidélisation post-lancement. | 3 | 2 | 6 | Planifier des phases de test approfondies et impliquer des utilisateurs pour des tests en conditions réelles. | Déployer rapidement des correctifs post-lancement et communiquer activement sur la résolution des problèmes techniques.
Diagramme radar